## Descripcion
[14 empty] | I | R | RT
Consecutivo | R/I/RT | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Frente responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | R | 2021-04-19 | Existe la probabilidad que no todos los archivos de respuesta sean enviados a Sterling, debido a la indisponibilidad de las rutas basadas en servicios IFS, lo que ocasionaria que el cliente recaudador no reciba la totalidad de archivos de respuesta que se le deban informar. |  | Se realizarán pruebas con diferentes tipos convenios (Adhoc, Presentment, Hora Fija, Débito Automático) y diferentes formatos de archivos de respuesta, se verificará que a Sterling lleguen la totalidad de archivos generados con el apoyo del equipo de Sterling | Certificacion y desarrollo | Roberto Enrique Garcia Simacas, Carlos Mauricio Sierra Duque, Jurgen Ronnie Perez Londoño, Felix Rolando Escobar Bolivar y Diana Carolina Camacho Umbarila | 2021-04-19 | 3 | 50% | 1.5
2 | R | 2021-04-19 | Se evidencia la probabilidad que los nombres de archivos no se mapeen de forma correcta, debido a que el sistema recaudos los renombra para ser enviados a Sterling y mostrarlos al cliente ,lo casionaría que no se entregará la información correcta al cliente Recaudador |  | Realizar una verificación manual de los nombres de los archivos de respuesta tanto del lado del legado como de Sterling y verificar que se entreguen al cliente archivos con nombres correctos | Certificacion | Jurgen Ronnie Perez Londoño, Felix Rolando Escobar Bolivar. | 2021-04-19 | 3 | 50% | 1.5
3 | R | 2021-04-20 | Existe la probabilidad de que se vean afectada la retransmision de los archivos de respuesta en estado fallido, debido a que el integrador que notifica a recuados sobre el estado de los archivos presente fallas, lo que ocasionaria que el cliente recaudador no reciba la totalidad de archivos de respuesta que se le deban informar. |  | Realizar pruebas integrales que nos permitan hacer el consumo de la notificacion MQ y poder saber el estado de la transmision de los archivos. | Certificacion y desarrollo | Roberto Enrique Garcia Simacas, Jurgen Ronnie Perez Londoño, Felix Rolando Escobar Bolivar | 2021-04-20 | 4 | 50% | 2
4 |  | 2021-04-22 | Existe la probabilidad de que el tiempo en el envio del archivo se vea afectado, debido a que los archivos se encolen o el tiempo de respuesta de los componentes sea demorado, lo que ocasionaria la recepcion tardia de los archivos de respuesta por parte del cliente. |  | Realizar pruebas de performance para medir los tiempos esperados en base a los requisitos no funcionales. | Certificacion y performance | Jurgen Ronnie Perez Londoño, Felix Rolando Escobar Bolivar y Leonardo Grand Alzate. | 2021-04-22 | 4 | 75% | 3
5 |  | 2021-04-22 | Existe la probabilidad de que el tiempo del envio del archivo se vea afectado, debido a que el tamaño de los archivos sea demasiado grande, lo que ocasionaria la recepcion tardia de los archivos respuesta al cliente. |  | Realizar pruebas de performance para medir los tiempos esperados en base a los requisitos no funcionales. | Certificacion y performance | Jurgen Ronnie Perez Londoño, Felix Rolando Escobar Bolivar y Leonardo Grand Alzate. | 2021-04-22 | 4 | 50% | 2
6 |  | 2021-04-22 | Exite la probabilidad de que el proyecto se vea afectado, debido a que la solucion requiera impactar a otros equipos como Integracion, lo que prodria ocacionar demoras en la implemantacion de mejoras o soluciones. |  | Impactar de manera oportuna aquellos equipos que deban apoyar la solucion para no afectar los planes. | Integración |  | 2021-04-22 |  |  | 0
0
0
0
Note on B2: BANCOLOMBIA S.A.: Riesgo ® - Incidente (I) - Riesgo Técnico (RT)
Note on L2: BANCOLOMBIA S.A.: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 25% - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 50% - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 75% - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 100% - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (0%-25%) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (26%-50%) Puede ocurrir
3 - Moderado | (51%-75%) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (100%) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
< 2 - Bajo
2 <= x < 3 - Médio
>= 3 - Alto